## Sprint Board
Task | Priority | Owner | Status | Start Date | End Date | Deskripsi Jobdesk | Kendala yang Dialami
🏁 Sprint 1 — Fondasi & Endpoint Pertama (1 Mei – 7 Mei)
Setup project & Prisma Schema | High | Ariel | ✅ Selesai | 28 Apr | 30 Apr | Clone repo, npm install, buat .env, desain semua tabel di schema.prisma, prisma generate & migrate | —
POST /auth/register | High | Ariel | ✅ Selesai | 1 Mei | 1 Mei | Daftar akun baru. Hash password pakai bcrypt, cek email duplikat, simpan ke DB, return tanpa password | —
POST /auth/login | High | Ariel | ✅ Selesai | 1 Mei | 1 Mei | Login akun. Verifikasi email & password, generate JWT Token (expire 24h), return token + data user | —
POST /quizzes | Medium | Tio | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat kuis baru (title, courseId, xpReward, minScore). Validasi courseId ada di DB sebelum simpan | —
POST /courses | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat mata kuliah baru (title, description, instructorId). Validasi instructorId role-nya LECTURER | —
POST /assignments | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat tugas baru (title, description, courseId). Validasi courseId ada di DB sebelum simpan | —
🏁 Sprint 2 — CRUD Lengkap & Keamanan API (8 Mei – 14 Mei)
JWT Strategy + RolesGuard | High | Ariel | ⬜ Belum | 8 Mei | 10 Mei | Buat JwtStrategy dan RolesGuard agar endpoint dilindungi berdasarkan role (STUDENT/LECTURER/ADMIN) | —
Seed data (user & course dummy) | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 10 Mei | 11 Mei | Buat file seed.ts berisi data dummy user dan course. Agar tim bisa test tanpa buat manual | —
CRUD Quiz (GET, PUT, DELETE) | Medium | Tio | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua kuis (filter by courseId), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
CRUD Course (GET, PUT, DELETE) | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua matkul (include relasi), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
CRUD Assignment (GET, PUT, DELETE) | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua tugas (filter by courseId), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
🏁 Sprint 3 — Fitur Lanjutan & Modul Baru (15 Mei – 21 Mei)
Admin: Kelola User (CRUD) | High | Ariel | ⬜ Belum | 15 Mei | 17 Mei | GET semua user, GET by ID, PUT ubah role, DELETE hapus. Hanya ADMIN | —
Endpoint Profile (GET, PUT) | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 17 Mei | 18 Mei | GET profil user dari token, PUT update nama dan password sendiri | —
QuizQuestion + Auto Scoring | Medium | Tio | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | CRUD soal kuis (pilihan ganda). Submit jawaban, hitung skor otomatis, tambah XP | —
CRUD Material (upload materi) | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | CRUD materi per matkul (teks/video/dokumen). Filter by courseId | —
Submit Assignment + CRUD Lab | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | Mahasiswa submit jawaban tugas. CRUD PracticalLab (session, instruksi, linked course) | —
🏁 Sprint 4 — Polish, Statistik & Testing (22 Mei – 28 Mei)
Admin: Statistik + Pengumuman | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 22 Mei | 24 Mei | Dashboard statistik (total user, course, quiz). Endpoint pengumuman global | —
Leaderboard XP | Low | Tio | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Ranking mahasiswa berdasarkan XP tertinggi. Filter per course | —
Search, Filter & Pagination | Low | Sinta | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Search by keyword, filter by instructor, pagination di semua GET list | —
Grading Assignment | Low | Dimas | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Dosen kasih nilai ke submission tugas mahasiswa | —
Testing semua endpoint (Postman) | High | Semua | ⬜ Belum | 26 Mei | 28 Mei | Test semua endpoint, dokumentasi request/response, fix bug | —
🏁 Sprint 5 — Integrasi Frontend ↔ Backend (29 Mei – 4 Jun)
Integrasi Auth (Login/Register) | High | Ariel | ⬜ Belum | 29 Mei | 31 Mei | Sambungkan form Login/Register FE ke API. Handle JWT di localStorage | —
Integrasi Quiz & Leaderboard | Medium | Tio | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman kuis FE fetch dari API. Submit jawaban, leaderboard XP | —
Integrasi Course & Material | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman matkul dan materi FE fetch dari API. Search & filter berfungsi | —
Integrasi Assignment & Lab | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman tugas dan lab FE fetch dari API. Form submit berfungsi | —
🏁 Sprint 6 — Deploy & Final Testing (5 Jun – 11 Jun)
Deploy backend ke cloud | High | Ariel | ⬜ Belum | 5 Jun | 7 Jun | Deploy NestJS ke Railway/Render. Setup PostgreSQL online | —
Deploy frontend ke Vercel | Medium | Semua | ⬜ Belum | 7 Jun | 9 Jun | Deploy Next.js ke Vercel. Sambungkan ke backend production | —
Final testing end-to-end | High | Semua | ⬜ Belum | 9 Jun | 11 Jun | Test semua fitur dari link online. Fix bug, cek responsive | —
🏁 Sprint 7 — Dokumentasi & Presentasi (12 Jun – 14 Jun)
Dokumentasi & laporan akhir | Medium | Semua | ⬜ Belum | 12 Jun | 13 Jun | Laporan akhir, screenshot, dokumentasi API, slide presentasi | —
DEADLINE / PRESENTASI | High | Semua | ⬜ Belum | 14 Jun | TBD | Pengumpulan akhir dan presentasi | —

## Per Anggota
👤 Ariel — 3/10 selesai (30%)
Setup project & Prisma Schema | High | Ariel | ✅ Selesai | 28 Apr | 30 Apr | Clone repo, npm install, buat .env, desain semua tabel di schema.prisma, prisma generate & migrate | —
POST /auth/register | High | Ariel | ✅ Selesai | 1 Mei | 1 Mei | Daftar akun baru. Hash password pakai bcrypt, cek email duplikat, simpan ke DB, return tanpa password | —
POST /auth/login | High | Ariel | ✅ Selesai | 1 Mei | 1 Mei | Login akun. Verifikasi email & password, generate JWT Token (expire 24h), return token + data user | —
JWT Strategy + RolesGuard | High | Ariel | ⬜ Belum | 8 Mei | 10 Mei | Buat JwtStrategy dan RolesGuard agar endpoint dilindungi berdasarkan role (STUDENT/LECTURER/ADMIN) | —
Seed data (user & course dummy) | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 10 Mei | 11 Mei | Buat file seed.ts berisi data dummy user dan course. Agar tim bisa test tanpa buat manual | —
Admin: Kelola User (CRUD) | High | Ariel | ⬜ Belum | 15 Mei | 17 Mei | GET semua user, GET by ID, PUT ubah role, DELETE hapus. Hanya ADMIN | —
Endpoint Profile (GET, PUT) | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 17 Mei | 18 Mei | GET profil user dari token, PUT update nama dan password sendiri | —
Admin: Statistik + Pengumuman | Medium | Ariel | ⬜ Belum | 22 Mei | 24 Mei | Dashboard statistik (total user, course, quiz). Endpoint pengumuman global | —
Integrasi Auth (Login/Register) | High | Ariel | ⬜ Belum | 29 Mei | 31 Mei | Sambungkan form Login/Register FE ke API. Handle JWT di localStorage | —
Deploy backend ke cloud | High | Ariel | ⬜ Belum | 5 Jun | 7 Jun | Deploy NestJS ke Railway/Render. Setup PostgreSQL online | —
👤 Tio — 0/5 selesai (0%)
POST /quizzes | Medium | Tio | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat kuis baru (title, courseId, xpReward, minScore). Validasi courseId ada di DB sebelum simpan | —
CRUD Quiz (GET, PUT, DELETE) | Medium | Tio | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua kuis (filter by courseId), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
QuizQuestion + Auto Scoring | Medium | Tio | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | CRUD soal kuis (pilihan ganda). Submit jawaban, hitung skor otomatis, tambah XP | —
Leaderboard XP | Low | Tio | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Ranking mahasiswa berdasarkan XP tertinggi. Filter per course | —
Integrasi Quiz & Leaderboard | Medium | Tio | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman kuis FE fetch dari API. Submit jawaban, leaderboard XP | —
👤 Sinta — 0/5 selesai (0%)
POST /courses | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat mata kuliah baru (title, description, instructorId). Validasi instructorId role-nya LECTURER | —
CRUD Course (GET, PUT, DELETE) | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua matkul (include relasi), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
CRUD Material (upload materi) | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | CRUD materi per matkul (teks/video/dokumen). Filter by courseId | —
Search, Filter & Pagination | Low | Sinta | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Search by keyword, filter by instructor, pagination di semua GET list | —
Integrasi Course & Material | Medium | Sinta | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman matkul dan materi FE fetch dari API. Search & filter berfungsi | —
👤 Dimas — 0/5 selesai (0%)
POST /assignments | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 1 Mei | 7 Mei | Buat tugas baru (title, description, courseId). Validasi courseId ada di DB sebelum simpan | —
CRUD Assignment (GET, PUT, DELETE) | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 8 Mei | 14 Mei | GET semua tugas (filter by courseId), GET by ID, PUT update, DELETE hapus | —
Submit Assignment + CRUD Lab | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 15 Mei | 21 Mei | Mahasiswa submit jawaban tugas. CRUD PracticalLab (session, instruksi, linked course) | —
Grading Assignment | Low | Dimas | ⬜ Belum | 22 Mei | 25 Mei | Dosen kasih nilai ke submission tugas mahasiswa | —
Integrasi Assignment & Lab | Medium | Dimas | ⬜ Belum | 29 Mei | 4 Jun | Halaman tugas dan lab FE fetch dari API. Form submit berfungsi | —

## Overview
📊 MILESTONE TRACKER — RUANG DOSEN
Backend LMS Ruang Dosen • Metode Scrum • Deadline 14 Juni 2026
Metrik | Nilai
Total Sprint | 7
Total Task | 30
Task Selesai | 3
Progress | 10%
Sprint Aktif | Sprint 1
Deadline | 14 Juni 2026
Metode | Scrum
Tim | Ariel (Lead), Tio, Sinta, Dimas
Sprint | Periode | Status | Jumlah Task | Selesai | Progress
Sprint 1 | 1-7 Mei | 🔄 Sedang | 6 | 3 | 50%
Sprint 2 | 8-14 Mei | ⬜ Belum | 5 | 0 | 0%
Sprint 3 | 15-21 Mei | ⬜ Belum | 5 | 0 | 0%
Sprint 4 | 22-28 Mei | ⬜ Belum | 5 | 0 | 0%
Sprint 5 | 29 Mei-4 Jun | ⬜ Belum | 4 | 0 | 0%
Sprint 6 | 5-11 Jun | ⬜ Belum | 3 | 0 | 0%
Sprint 7 | 12-14 Jun | ⬜ Belum | 2 | 0 | 0%
📝 Catatan & Log Meeting
Tanggal | Catatan
4 Mei 2026 | Project setup selesai. Auth module (register + login) sudah jadi dan tested.